UMOWA  Nr  DIZ – 342/R/ …. / … / …..

zawarta w dniu …………… r. w Tychach, pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową Nr …… nieruchomości położonej w Tychach przy ……………………., reprezentowaną przez Zarząd, w imieniu którego działa administrator Gmina Miasta Tychy z siedzibą w Tychach przy al. Niepodległości 49, kod 43-100, reprezentowana przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa w oparciu o pełnomocnictwo Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach, zwanego dalej „MZBM”:

- …………………………….

- adres dla doręczeń: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Zakład Budżetowy w Tychach 43-100 Tychy, ul. Filaretów 31, e-mail: sekretariat@mzbm.tychy.pl

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a

……………………………………

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
robót budowlanych oraz wszelkich innych robót i czynności w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „……………………………………………………………………” (dalej jako: „Inwestycja”, „Zadanie Inwestycyjne” lub „Przedmiot Umowy”). W imieniu Zamawiającego występuje komórka organizacyjna MZBM, zwana dalej „DDT”, a to: Dział Techniczny z siedzibą w Tychach przy ul. Budowalnych 41, nr tel. (32) 227-31-45.

  - Inwestycja będzie realizowana przy udziale dotacji Gminy Miasta Tychy zgodnie z uchwałą nr LVIII/1096/24 Rady Miasta Tychy z dnia 29 lutego 2024 r.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa opracowana przez STEKRA Sp. z o. o. z siedzibą w Mikołowie oraz przedmiar robót, które stanowią załączniki nr 1 i 1a do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z technologią robót oraz złożoną ofertą.

- Z zastrzeżeniem zapisu ust. 6. w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedłoży i uzgodni na piśmie z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Zadania Inwestycyjnego.

- Zamawiający zastrzega konieczność dostosowania i wprowadzania zmian do harmonogramu realizacji inwestycji, o którym mowa w ust. 5, pod wymagania jednostki dotującej w formie aneksu. Aneks taki musi być podpisany przez Wykonawcę nie później niż w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty przedstawienia na piśmie przez Zamawiającego uzasadnionej potrzeby takiej zmiany.

- Wszelkie roboty budowlane związane z Przedmiotem Umowy Wykonawca może rozpocząć dopiero po akceptacji przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§ 2

Wykonawca oświadcza i zapewnia, że:

- był na miejscu i zapoznał się dokładnie z miejscem realizacji Inwestycji, a w szczególności znane mu są warunki terenowe, transportowe, a także dostępność materiałów, wody, środków energetycznych i oświadcza, że nie będzie powoływał się na niedogodność lub nieznajomość warunków lokalnych, ani na niedostępność materiałów, w przypadku niewykonania lub nienależytego (w tym nieterminowego) wykonania Inwestycji, nawet jeśli nie rozważał tych warunków w momencie podpisania umowy,

- posiada stosowne i wystarczające doświadczenie i wiedzę w zakresie prac konserwatorskich oraz budowlanych, a także dysponuje wykwalifikowanym personelem, sprzętem i urządzeniami, co pozwoli mu na terminowe i wysokiej jakości wykonanie Inwestycji zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami jakości oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,

- posiada wszelkie licencje, koncesje, zgody, rejestracje, upoważnienia i inne zezwolenia niezbędne do wykonania umowy, nie narusza warunków tych zezwoleń i nie istnieją jakiekolwiek okoliczności, które mogłyby prowadzić do wycofania lub unieważnienia tych licencji i innych zezwoleń; dokumenty zostaną okazane Zamawiającemu na jego żądanie,

- wykona Inwestycję spełniając standardy najnowszej techniki i technologii, w celu osiągnięcia maksymalnej efektywności ekonomicznej Inwestycji oraz zachowując standardy prawne ochrony środowiska, określone we właściwych przepisach,

- nie łączy go z żadną inną osobą lub podmiotem jakakolwiek umowa, której obowiązywanie lub wykonanie uniemożliwiałoby lub utrudniałoby wykonanie lub należyte wykonanie niniejszej umowy,

- nie będzie brał udziału w jakichkolwiek projektach (inwestycjach), które mogą wpłynąć negatywnie na jakość lub terminowość wykonania Inwestycji określonej w niniejszej umowie,

- nie istnieją żadne porozumienia i umowy zawarte z osobami trzecimi ograniczające lub uniemożliwiające mu zawarcie umowy oraz należyte wykonanie jej postanowień,

- posiada wszelkie zgody, w tym korespondencyjne niezbędne do zawarcia umowy.

§ 3

- Do obowiązków i uprawnień Zamawiającego należy:

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje,

- zapewnienie i wydanie Wykonawcy dokumentów i frontu robót niezbędnych do wykonania Inwestycji, a po ukończeniu Inwestycji i zaakceptowaniu wykonania Inwestycji (zakładając, jak założono w całej umowie, że wykonanie jest satysfakcjonujące) – dokonanie i podpisanie protokołu odbioru końcowego,

- odbiór robót na zasadach określonych w umowie i terminowa wypłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

- Zamawiający jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń na piśmie i ustnie – przy czym Wykonawca może wymagać potwierdzenia tego polecenia na piśmie – którym Wykonawca powinien się podporządkować, w szczególności, jeśli wymagają one udostępnienia do kontroli wykonanych prac lub przeprowadzenia testów materiałów lub urządzeń, które mają być wykorzystane do wykonania Inwestycji; koszty takiego udostępnienia lub testowania poniesie Wykonawca. Jeśli prace, materiały lub towary nie są w zgodzie z umową, Zamawiający niezależnie od innych swoich uprawnień, może polecić usunięcie ich z terenu budowy lub naprawę wszystkich takich prac, materiałów lub urządzeń na koszt Wykonawcy, po uprzednim pisemnym upomnieniu.

- W przypadku niewykonania przez Wykonawcę któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy, Zamawiający może, niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień, w drodze pisemnego zawiadomienia, po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez niego terminu do naprawienia naruszeń lub wykonania zobowiązania, wydać Wykonawcy polecenie, do którego Wykonawca musi się natychmiast zastosować, wstrzymania robót budowlanych lub jakiejkolwiek ich części, do momentu usunięcia przyczyny takiego polecenia.

§ 4

    - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 1 ust. 4.:

a) I etap w terminie do …………..

b) II etap w terminie do …………..

    - Strony uzgadniają, iż Wykonawca od daty protokolarnego przejęcia od Zamawiającego frontu robót, aż do chwili podpisania protokołu odbioru końcowego i przekazania Przedmiotu Umowy do użytkowania ponosi odpowiedzialność na zasadach Kodeksu Cywilnego, za wszelkie szkody wynikłe w związku z prowadzeniem prac, jak również za Przedmiot Umowy.

§ 5

- Za wykonanie Przedmiotu Umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe określone 
na podstawie oferty Wykonawcy.

- Wynagrodzenie ogółem wynosi: ………………….. zł (z podatkiem VAT)

słownie: ……………………………. złotych …./100 (z podatkiem VAT)

w tym:

  - Remont wieżyczki – Biblioteczna 23: ..................................zł (z podatkiem VAT)

słownie: ……………………………………

  - Remont wieżyczki – Batorego 17: .......................................zł (z podatkiem VAT)  słownie: ………………………………………

  - Remont wieżyczki – Batorego 21: .......................................zł (z podatkiem VAT)  słownie: ………………………………………

  - Remont wieżyczki – Biblioteczna 25: .......................................zł (z podatkiem VAT)  słownie: ………………………………………

  - Remont wieżyczki – Bocheńskiego 8: .......................................zł (z podatkiem VAT)  słownie: ………………………………………

- Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje koszt wykonania całości przedmiotu określonego
w § 1 Umowy, a w szczególności wynagrodzenie za wszystkie prace wykonywane przez Wykonawcę oraz jego podwykonawców, kontrahentów i współpracowników lub inne osoby, które mogą być zaangażowane w wykonanie Inwestycji w jakimkolwiek czasie zgodnie z umową, w tym koszty przygotowania wszelkich dokumentów, dokonania wszelkich uzgodnień i uzyskania wszelkich zezwoleń, których odpowiednio dokonanie i uzyskanie należy do zakresu obowiązków Wykonawcy na mocy umowy, wszystkie koszty i wydatki poniesione w związku z materiałami i sprzętem zgromadzonym lub użytym w związku z tą umową i ukończeniem Inwestycji, włączając wyposażenie placu prowadzenia robót, na którym będzie wykonywana Inwestycja, oraz wszelkie inne koszty związane z niniejszą umową, włączając koszty zabezpieczenia materiałów przed ich utratą, zniszczeniem i uszkodzeniem oraz koszty ubezpieczenia wymaganego na mocy umowy.

- Wykonawca oświadcza, że uwzględnił ryzyko wynagrodzenia ryczałtowego w swojej ofercie oraz wszelkie koszty wynikające z wymagań określonych w umowie na podstawie własnych kalkulacji i szacunków.

§ 6

- Odpowiedzialnym za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego jest Kierownik …...

- Odpowiedzialnym za realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest ……………………, zwany w dalszej treści umowy „Inspektorem”, a w przypadku jego nieobecności inna osoba wskazana na piśmie. Inspektor jest uprawniony do dokonania odbioru robót, do ustalania, sprawdzania, korygowania jednostek przyjmowanych do rozliczeń za wykonane prace według faktycznego sposobu wykonania – przy czym Inspektor nie jest uprawniony do dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy. Telefon kontaktowy: ……………..……..

- Wykonawcę reprezentuje kierownik robót: ……………………, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ……………………, nr ewidencyjny uprawnień: …………..

§ 7

- Wykonawca w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu pisemne oświadczenie kierownika robót stwierdzające przyjęcie obowiązku kierowania robotami, oraz kserokopie uprawnień i aktualne zaświadczenia o opłaceniu składek
i przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, dla osób wskazanych
w § 6 ust. 3.

- Wykonawca zapewnia wykonanie i kontrolę posiadania identyfikatorów przez pracowników, podwykonawców; w przypadku braku identyfikatora pracownicy i podwykonawcy nie mogą być wpuszczani na teren budowy, a nadto Wykonawca zapłaci karę umowną, o której mowa w § 16 ust. 2 pkt h) umowy za każde zdarzenie niezależnie od innych uprawnień przysługujących Zamawiającemu na podstawie niniejszej umowy.

- Wykonawca zorganizuje plac budowy we własnym zakresie i w sposób niekolidujący z użytkowaniem nieruchomości przez jej użytkowników oraz użytkowników sąsiednich nieruchomości, a nadto zobowiązuje się do wykonania z materiałów własnych wszelkiego rodzaju ochron zbiorowych, na odcinku prowadzonych robót, chroniących pracowników przed oddziaływaniem niebezpiecznych czynników np. barier ochronnych, wygrodzenie wykopów, zabezpieczenie otworów technologicznych itp.,

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia stałego dozoru terenu robót, a zwłaszcza utrzymania porządku, bezpieczeństwa i ochrony terenu robót.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane i będących własnością Wykonawcy.

- Na każde żądanie Inspektora Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku 
do wskazanych materiałów aktualną krajową ocenę techniczną oraz aktualną krajową deklarację właściwości użytkowych.

- Wykonawca odpowiada za przestrzeganie technologii, przepisów prawa, zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych, a także za właściwą organizację pracy i zachowanie ładu oraz porządku przy wykonywaniu robót, jak też przestrzeganie wymogów szczegółowo określonych w standardzie ochrony drzew, systemie zieleni – propozycji nawierzchni oraz w systemie zarządzania publicznymi terenami zieleni dla Miasta Tychy, zamieszczonym na stronie:

https://umtychy.pl/upload/pdf/folders/138/system-zarzadzania-terenami-zieleni.pdf

oraz:

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=495067

- Po wykonaniu robót ulegających zakryciu, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić o tym Inspektora; odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia Inspektora; kontynuowanie dalszych robót objętych przedmiotem umowy uzależnia się od pisemnego odebrania robót ulegających zakryciu przez Inspektora, przy czym za skutki naruszenia tego obowiązku pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca, łącznie z koniecznością przywrócenia na swój koszt stanu robót do stanu z przed zakrycia.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania dokumentacji fotograficznej wykonywanych prac, w tym w szczególności robót ulegających zakryciu i do przesyłania ich Zamawiającemu elektronicznie. Dokumentację fotograficzną należy skatalogować w sposób niebudzący wątpliwości co do dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje – wersja elektroniczna.

- W trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca we własnym zakresie wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację przyległego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli nieruchomości sąsiednich dotyczących uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

- Wykonawca przed wbudowaniem materiałów zobowiązany jest do uzyskania pisemnej akceptacji Inspektora dla materiałów przeznaczonych do wbudowania na podstawie przedstawionych atestów, certyfikatów i świadectw jakości. W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiału do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub materiału na własny koszt. Inspektor zobowiązany jest do zatwierdzenia bądź wniesienia uwag w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu robót i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.

- Wykonawca po przejęciu terenu robót zabezpieczy majątek Zamawiającego niepodlegający przebudowie (oznakowanie, zieleń, elementy infrastruktury) i po zakończeniu robót doprowadzi powyższe do stanu jak przed jej rozpoczęciem.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział należycie umocowanego swojego przedstawiciela w naradach koordynacyjnych na placu budowy jak również we wszelkich innych spotkaniach z przedstawicielami Zamawiającego, o których Wykonawca zostanie pisemnie poinformowany – pod rygorem obciążenia karą umowną, o której mowa 
w § 16 ust. 2 pkt h) umowy za każde zdarzenie niezależnie od innych uprawnień przysługujących Zamawiającemu na podstawie niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Inspektora, w każdym przypadku jeżeli Zamawiający uzna, iż zachodzi taka konieczność, do organizowania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób, w celu omówienia bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac, ewentualnych nieprawidłowości w wykonywaniu przedmiotu umowy lub zagrożenia terminowego wykonania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania mediów potrzebnych do realizacji robót na swój koszt i swoim staraniem lub ponoszenia kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, według wskazań liczników.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania, niedbalstwa i działania niezgodnego 
ze sztuką budowlaną swoich pracowników, jak również podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązany jest przywrócić po zakończeniu robót otoczenie terenu prowadzenia prac do jego stanu pierwotnego oraz usunąć wszystkie szkody spowodowane realizacją umowy; uporządkować teren robót, usunąć wszystkie nieczystości, materiały budowlane, kontenery itp. oraz wydać teren prac Zamawiającemu po zakończeniu robót, potwierdzony w Protokole Końcowego Odbioru Inwestycji.

- Strony zgodnie postanawiają, że w każdym przypadku stwierdzenia na terenie prowadzonych prac nieprzestrzegania przepisów BHP, nieporządku oraz złej jakości wykonywanych prac Wykonawca będzie zobowiązany do podpisywania dwustronnych protokołów stwierdzających takie zaistniałe uchybienia – przy czym w przypadku odmowy podpisu przez Wykonawcę, Zamawiający sporządzi protokół jednostronny. Niezależnie od innych uprawnień przysługujących Zamawiającemu na podstawie umowy, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę pieniężną, która jednorazowo nie może przekroczyć 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Kary, o których mowa powyżej ustala Zamawiający. Zamawiający będzie miał prawo potrącić kwotę takich kar z kwotami należnymi Wykonawcy za wykonane prace. Z kwot należnych Wykonawcy za wykonane prace Zamawiający będzie mógł również potrącić odpowiednią część kosztów wynajęcia kontenerów do usuwania odpadów jak również koszty sprzątania terenu prowadzonych robót.

- Wykonawca zobowiązany jest informować Inspektora o terminie zakończenia kolejnych etapów robót (stanowiących techniczną i funkcjonalną całość), które zgodnie z zatwierdzonym przez Strony harmonogramem (stanowiącym załącznik do umowy) wymagają odbioru.

- Wywóz nieczystości i utylizacja oraz bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie objętym robotami, należy do obowiązków Wykonawcy w ramach uzgodnionego wynagrodzenia.

- Przez cały okres realizacji Inwestycji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zakupiony materiał niezbędny do realizacji przedmiotu umowy. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia materiałów przed ich utratą, zniszczeniem i uszkodzeniem. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o każdorazowym miejscu przechowywania materiałów, a Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzania kontroli miejsca oraz stanu materiałów w każdym czasie. Wykonawca jest zobowiązany zmienić miejsce i sposób przechowania materiałów, jeżeli okaże się to konieczne dla ich ochrony przed utratą lub uszkodzeniem. Koszty zabezpieczenia materiałów są uwzględnione przez Wykonawcę w wynagrodzeniu całkowitym, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy.

§ 8

- Wykonawca wykonywać będzie zamówienie samodzielnie oraz przy pomocy osób trzecich (Podwykonawców), w zakresie określonym w ofercie, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest zobowiązany 
do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, który powinien w szczególności odpowiadać przepisom powszechnie obowiązującego prawa oraz zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań Zamawiającego dotyczących realizacji niniejszej umowy, w tym dotyczących:

- terminu realizacji umowy;

- okresu rękojmi za wady i gwarancji na wykonane roboty;

- ceny i zasad zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy;

- terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, który nie powinien być dłuższy 
niż 30 dni;

- Jeżeli Zamawiający w terminie do 14 dni od daty przedłożenia mu przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo na wykonanie części zamówienia, o której mowa 
w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń – uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Postanowienia ust. 2-3 stosuje się odpowiednio do projektów aneksów wprowadzających zmiany do umów zawartych z podwykonawcami za zgodą Zamawiającego.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie – zaakceptowanej przez Zamawiającego - z podwykonawcą.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami, jak również nie wyraża zgody na wprowadzanie podwykonawców bez jego pisemnej zgody.

- Wykonywanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 
za wykonywanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa albowiem Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców - jak 
za działania i zaniechania własne.

§ 9

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, jak również ewentualne aneksy do niej w terminie 
do 7 dni od daty ich zawarcia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie do 14 dni od daty przedłożenia mu umowy o podwykonawstwo lub aneksu do niej, nie zgłosi do nich pisemnych zastrzeżeń 
w zakresie dotyczącym spełnienia przez podwykonawcę wymagań Zamawiającego, 
o których mowa w § 8 ust. 2 - uważa się, iż Zamawiający zaakceptował umowę/aneks.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wejście na teren robót, objętych przedmiotem umowy, Podwykonawcy przed wyrażeniem przez Zamawiającego akceptacji, o której mowa 
w ust. 2.

§ 10

- Rozliczenie finansowe Zadania Inwestycyjnego nastąpi w formie wynagrodzenia ryczałtowego w kwocie zgodnej z zapisem § 5 ust. 2 Umowy.

- Ustala się fakturowanie częsciowe, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 1 ust. 4. Umowy, po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru rzeczywistego stanu zaawansowania robót.

- Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktur VAT będą podpisane przez Zamawiającego protokoły odbioru częściowego lub końcowego.

- Z zastrzeżeniem postanowienia §12 umowy rozliczenie robót będących przedmiotem umowy nastąpi na podstawie faktur VAT dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę za pośrednictwem systemu KSeF. Wykonawca w dniu złożenia faktury przekaże do siedziby Zamawiającego podpisany przez obie strony protokoły potwierdzenia należytego wykonania robót budowlanych. Termin płatności: 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami, o których mowa powyżej.

§ 11

- Odbiór wykonanych robót:

  - Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów:

- Odbiory częściowe – stanowiące podstawę do wypłacenia części wynagrodzenia zgodnie z § 10 ust. 2-4 Umowy, zostaną przeprowadzone po potwierdzeniu przez Inspektora rzeczywistego stanu zaawansowania robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

- Odbiór końcowy – stanowiący podstawę do wypłacenia ostatniej transzy wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy, zostanie przeprowadzony 
podpisaniu protokołu odbioru końcowego;

- Odbiór pogwarancyjny – stanowiący podstawę wypłaty (zwolnienia) wniesionego na okres gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Gotowość do odbioru częściowego Wykonawca obowiązany jest zgłosić Inspektorowi zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej umowie. Potwierdzone przez Inspektora zgłoszenie, wraz z potwierdzeniem rzeczywistego stanu zaawansowania robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, winno zostać złożone w siedzibie Zamawiającego. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru częściowego Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty związane z odbiorem. W szczególności Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz wykonanych prac, które to podlegają weryfikacji i akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

  - Zamawiający komisyjnie przy udziale Wykonawcy lub jego upoważnionych przedstawicieli oraz Inspektora przeprowadzi czynności odbiorowe w ciągu 10 dni roboczych po zgłoszeniu gotowości do odbioru częściowego przez Wykonawcę.

  - Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru częściowego, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

  - Po zakończeniu robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy, ale nie później niż 
na 10 dni roboczych przed terminem zakończenia robót, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt a) i b) Wykonawca zgłosi Inspektorowi gotowość do odbioru końcowego robót oraz dokona wpisu w Dzienniku Budowy. Potwierdzone przez Inspektora zgłoszenie Wykonawca złoży na piśmie w siedzibie Zamawiającego.

  - Wraz ze zgłoszeniem zakończenia Inwestycji Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu następujących dokumentów:

  - dokumentację projektową zasadniczą z naniesionymi przez kierownika robót 
i potwierdzonymi przez Inspektora zmianami dokonanymi w toku budowy, a w razie potrzeby także uzupełniający opis,

  - protokoły odbioru poszczególnych robót,

  - protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - receptury i ustalania technologiczne,

  - dziennik budowy (jeżeli był wymagany),

  - wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań,

  - dokumenty identyfikujące zgodności wbudowanych materiałów (deklaracje zgodności, certyfikaty),

  - oświadczenia kierownika robót zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, że Inwestycja została wykonana i zakończona zgodnie z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną i stosownymi przepisami prawa,

  - inne dokumenty wynikające z Prawa budowlanego.

  - Do Końcowego Odbioru Inwestycji Wykonawca jest zobowiązany, poza dostarczeniem dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.6 powyżej, do dokonania następujących czynności:

  - złożenia przez wszystkich podwykonawców Wykonawcy oświadczeń, że wszystkie należności zostały im zapłacone i że nie mają żadnych roszczeń o zapłatę wynagrodzenia w stosunku do Zamawiającego – oświadczenia podwykonawców należy przedłożyć Zamawiającemu,

  - przedłożenia Inspektorowi, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię „karty przekazania odpadów” w chwili rozliczenia robót lub przedłożenia innego dokumentu potwierdzającego zutylizowanie odpadów zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach,

  - uporządkowania terenu prowadzenia prac i usunięcia z niego wszelkich maszyn i urządzeń należących do Wykonawcy lub jego podwykonawców, jak również wszystkich odpadów, odrzutów i śmieci poprodukcyjnych.

  - Po otrzymaniu zgłoszenia zakończenia Inwestycji i po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.6 i 1.7 powyżej, Zamawiający w terminie 3 dni roboczych dokona weryfikacji poprawności dostarczonej dokumentacji. Jeżeli w trakcie czynności sprawdzających okaże się, iż dokumentacja nie jest kompletna lub nie została sporządzona w sposób poprawny i zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, Zamawiający może odmówić odbioru dokumentacji, o czym poinformuje pisemnie Wykonawcę z podaniem przyczyny odmowy odbioru. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad dokumentacji Zamawiający sporządzi listę wad i wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia. W takim przypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce. Strony ustalają, że po dokonaniu przez Zamawiającego weryfikacji sporządzony zostanie protokół odbioru dokumentacji określający wszystkie ewentualne wady wykryte w trakcie czynności sprawdzających oraz zastrzeżenia Zamawiającego, a także termin i przyjęte zasady usunięcia wad. Po usunięciu wszystkich wad przez Wykonawcę Strony podpiszą protokół odbioru dokumentacji.

  - Odbiór końcowy Inwestycji następuje do 10 dni roboczych po dokonaniu przez Zamawiającego weryfikacji dokumentacji i podpisaniu protokołu odbioru dokumentacji.

  - Zamawiający może odmówić dokonania poszczególnych odbiorów częściowych i/lub Końcowego Odbioru Inwestycji, w szczególności jeżeli nie zostały wykonane w sposób należyty wszystkie prace w ramach Inwestycji (w tym prace dodatkowe lub zamienne uzgodnione w formie aneksu między Stronami) bądź, jeżeli Zamawiający stwierdzi w jego trakcie istnienie istotnych wad uniemożliwiających lub znacznie utrudniających korzystanie z wykonanej Inwestycji („Wady Istotne”).

Za Wady Istotne Strony uznają w szczególności wszelkie wady, które a) uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy lub jakiejkolwiek jej części zgodnie z ich przeznaczeniem, lub b) stanowią zagrożenie dla życia ludzkiego, zdrowia lub bezpieczeństwa Inwestycji lub jakiejkolwiek jej części, lub c) stanowi istotne naruszenie obowiązujących przepisów budowlanych lub obowiązujących norm, które może skutkować obowiązkiem wykonania robót budowlanych mających na celu dostosowanie Inwestycji do obowiązujących przepisów lub norm, lub d) Inwestycja została wykonana niezgodnie ze Umową lub przepisami prawa. Za wadę Strony uznają w szczególności wszelkie fizyczne, techniczne lub budowlane wady, usterki, błędy, niedociągnięcia lub wady materiałowe, wady w wykonawstwie lub montażu.

W takim przypadku Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin, do którego winny zostać wykonane wszystkie zaległe prace lub zostaną usunięte wady stwierdzone podczas odbiorów częściowych lub Końcowego Odbioru Inwestycji. Niezwłocznie po wywiązaniu się przez Wykonawcę z powyższego obowiązku (tj. wykonanie zaległych prac oraz/lub usunięcie wad) zostanie wyznaczony nowy termin dokonania odbioru częściowego lub Końcowego Odbioru Inwestycji. W przypadku braku wykonania wszystkich zaległych prac lub usunięcie wad stwierdzonych podczas odbiorów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przysługuje mu uprawnienie do odstąpienia od umowy.

  - Jeżeli podczas odbiorów zostaną stwierdzone wady nieistotne, które nie nadają się do usunięcia, a umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać odbiorów częściowych i/lub Końcowego Odbioru Inwestycji pod warunkiem ustalenia przez Strony w protokole odbioru kwoty odpowiedniego obniżenia przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

  - Wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty związane ze wznowieniem czynności odbioru ponosi Wykonawca, niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych wynikających z umowy.

  - Rozliczenie kosztów dostarczania wody, odprowadzania ścieków i zużycia energii elektrycznej, o których mowa w § 7 ust. 16, nastąpi na podstawie odrębnego rozliczenia lub rozliczeń.

  - Końcowa faktura VAT zostanie wystawiona przez Wykonawcę i doręczona Zamawiającemu do siedmiu dni od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót.

  - Za datę zapłaty jakiejkolwiek płatności dokonywanej przez Zamawiającego na podstawie Umowy uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

  - Przed upływem okresu rękojmi i gwarancji w terminie ustalonym w protokole odbioru końcowego, na wniosek Zamawiającego zostanie ustalony odbiór ostateczny (pogwarancyjny). Odbiór ostateczny będzie polegał na ocenie robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie rękojmi.

§ 12

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi po odebraniu wykonanych – zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 1 ust. 4. – robót oraz po przedłożeniu Zamawiającemu oświadczeń Wykonawcy oraz podwykonawców 
o tym, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane z wykonywanymi pracami zostały uregulowane.

- Załącznikiem do faktury będzie podpisane oświadczenie przez Wykonawcę i podwykonawców o braku zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec podwykonawców przy realizacji umowy wraz z dowodem potwierdzającym dokonanie zapłaty (uwierzytelniona kopia polecenia przelewu).

- Niewywiązanie się przez Wykonawcę z postanowień ust. 1 i 2 wyklucza możliwość zapłaty faktury i wstrzymuje bieg terminu jej płatności, w części odpowiadającej sumie zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców, w odniesieniu do których Wykonawca nie przedłożył dokumentów świadczących o dokonaniu zapłaty, o których mowa w ust. 2.

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek, za wyjątkiem kwoty odpowiadającej sumie zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców, w odniesieniu do których Wykonawca nie przedłożył dokumentów świadczących o dokonaniu zapłaty. Zobowiązania te ureguluje Zamawiający przez przekazanie ich bezpośrednio na rachunek podwykonawcy lub poprzez złożenie ich do depozytu sądowego.

- Kwoty wypłacone przez Zamawiającego podwykonawcom zostaną potrącone z należności Wykonawcy za wykonany Przedmiot Umowy.

§ 13

- Wspólnota Mieszkaniowa Nr …….. posiada nr identyfikacyjny NIP ……………………….

- Wykonawca oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada 
nr identyfikacyjny NIP …………………………..

- Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment w oparciu o art. 108a ust. 1. ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

§ 14

1. 	Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie ze sztuką budowlaną, normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz że nie będą posiadać one wad, które pomniejszają wartość robót lub czynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. 	Wykonawca udziela …… letniej rękojmi i gwarancji na Przedmiot Umowy licząc od daty odbioru końcowego robót.

3. 	Wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji:

a) 	za wady fizyczne robót objętych umową, stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego i powstałe w okresie trwania rękojmi,

b) 	za poprawność przedkładanej Zamawiającemu dokumentacji objętej zakresem przedmiotu umowy.

4. 	Ogólne warunki rękojmi i gwarancji:

4.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót.

4.2. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych w toku lub po odbiorze końcowym.

4.3. W przypadku wykrycia wad w okresie rękojmi i gwarancji Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę w formie co najmniej dokumentowej. W przypadku ujawnienia wady w toku czynności odbioru końcowego, informacja o jej ujawnieniu nastąpi w protokole odbioru. Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, a gdyby nie było to możliwe, Zamawiający stwierdzi wystąpienie wady protokołem jednostronnym.

4.4. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:

a) 	jeśli wada uniemożliwia zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu – niezwłocznie,

b) 	w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron,

c) 	w przypadku niemożności uzgodnienia sposobu i terminu usunięcia wad, Zamawiający sam określi sposób i termin ich usunięcia.

4.5. W razie nie usunięcia wad przez Wykonawcę w ustalonym przez obie strony terminie lub terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na podstawie ust 4 pkt. 4.4 ppkt c niniejszego paragrafu, Zamawiający zleci usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4.6. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu rękojmi wady powstałe na skutek:

a) siły wyższej,

b) normalnego zużycia elementów przedmiotu zamówienia,

c) szkód wynikłych z kolizji drogowych lub aktów wandalizmu.

4.7. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne robót, powstałe na skutek decyzji Zamawiającego, jeśli na piśmie uprzedził Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie, a Zamawiający na piśmie utrzymał swoją decyzję.

4.8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

4.9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji także po terminie określonym w ust. 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu.

5. 	Przed upływem okresu rękojmi i gwarancji strony przeprowadzają przegląd, w wyniku którego Wykonawca usuwa zauważone przez Zamawiającego wady – usterki na zasadach, o których mowa w ust. 4.

§ 15

  - Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące roboty budowlane pod kierownictwem Kierownika robót, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt a) były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy. Wymaga się, aby umowa o pracę była zawarta co najmniej na czas wykonywania przedmiotu umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 3 dni 
od daty zawarcia niniejszej umowy pisemnego „Wykazu Pracowników” tj. Wykazu osób zatrudnionych u Wykonawcy lub Podwykonawcy na podstawie umowy o pracę, które będą uczestniczyły w wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1, albo osób, które Wykonawca lub Podwykonawca deklaruje się zatrudnić na podstawie umowy o pracę celem wykonania tych czynności oraz kopii (zanonimizowanych) umów o pracę 
z osobami, o których mowa w ust. 1 tj. kopii z wyłączeniem danych: PESEL pracownika, wysokości wynagrodzenia i adresu jego zamieszkania. Kopie będą zawierać: imię 
i nazwisko pracownika, czas na jaki została zawarta umowa o pracę oraz stanowisko pracy.

  - O każdym przypadku rozwiązania, wygaśnięcia lub nawiązania stosunku pracy z osobą wymienioną w „Wykazie Pracowników”, o którym mowa w ust. 2, w czasie wykonywania przedmiotu umowy – Wykonawca ma obowiązek powiadomić na piśmie Zamawiającego w terminie do 3 dni licząc od daty tego zdarzenia.

  - Niezależnie od uprawnienia wymienionego w § 16 ust. 2 pkt d) niniejszej umowy, w przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 2 i 3, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczenia kar umownych, wymienionych w § 16 ust. 2 pkt a) niniejszej umowy.

§ 16

- Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 4 Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne, których łączna maksymalna wysokość dla każdej ze Stron nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia ogółem, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy.

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, a leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia ogółem określonego w § 5 ust. 2. niniejszej umowy,

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia ogółem, o którym mowa odpowiednio w § 5 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po dniu określonym odpowiednio w § 4 ust. 1. pkt a) i b),

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie udzielonej przez Wykonawcę rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia ogółem, o którym mowa 
w § 5 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po dniu wyznaczonym na piśmie do usunięcia tych wad,

- w przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 15 ust. 2 i 3 niniejszej umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia ogółem, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy, za każdy stwierdzony przypadek,

- w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub aneksu do niej w wysokości 0,1% wynagrodzenia ogółem, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu aneksu do niej, w wysokości 0,1% wynagrodzenia ogółem, o którym mowa 
w § 5 ust. 2 umowy, za każde zdarzenie,

- za zwłokę w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 4 i 5, w wysokości 
0,1% wynagrodzenia ogółem określonego w § 5 ust. 2 za każdy dzień zwłoki licząc 
od dnia następnego po dniu określonym odpowiednio w § 1 ust. 5 lub 6.

- w przypadku naruszenia jakiegokolwiek postanowienia § 7 umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia ogółem, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy za każdy przypadek,

- w przypadku naruszenia postanowień § 19 ust. 3 umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia ogółem, o którym mowa w § 5 ust. 2. umowy za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 
20% wynagrodzenia ogółem, o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy.

- Niezależnie od kar umownych wymienionych w ust. 2 i ust. 3 Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego odszkodowania pokrywającego pełną wysokość poniesionej szkody.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia za wykonany Przedmiot Umowy.

§ 17

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ………………...
w wysokości: …………. zł, stanowiącej 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie i upoważnia Zamawiającego do potrącenia z zabezpieczenia kwot z tytułu roszczeń wynikających 
z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się zwrócić lub zwolnić zabezpieczenie w następujący sposób:

- 70% wartości zabezpieczenia tj. kwota w wysokości ………… zł zostanie zwrócona lub zwolniona do 30 dni od podpisania przez Zamawiającego Protokołu Końcowego Odbioru.

- 30% wartości zabezpieczenia tj. kwota w wysokości ………… zł zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji. Zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia nastąpi nie później niż w 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji, o których mowa w § 14 ust.1 niniejszej umowy, na podstawie pozytywnego protokołu przeglądu.

§ 18

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:

- zmian personalnych, adresowych, formy prawnej stron umowy,

- zmiany osoby/osób odpowiedzialnych za realizację robót,

- zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,

- zmiany lub wprowadzenia podwykonawcy w trakcie trwania umowy – za zgodą Zamawiającego,

- wystąpienia zamówień dodatkowych, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia;

- wykonania robót zamiennych;

- zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie:

- wystąpienia okoliczności, które nie zostały przewidziane na etapie wyboru oferty Wykonawcy,

- wykonania robót zamiennych lub nieobjętych przedmiotem umowy,

- udokumentowanego wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy,

- opóźnienia w uzyskaniu uzgodnień z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

§ 19

- Wykonawca oświadcza, że w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą jest ubezpieczony z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000 PLN:

Polisa Nr …………………. wystawiona przez ………………………..

- Okres ubezpieczenia:  od dnia  …………….. do dnia ………..……..

- W przypadku upływu terminu ważności polisy w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej na dalszy okres trwania umowy, przy czym polisa ta winna zostać przedłożona w Dziale Zamówień Publicznych Zamawiającego najpóźniej w dniu poprzedzającym upływ terminu ważności polisy określony w ust.2.

- Niezależnie od uprawnień wymienionych w § 16 ust. 2 pkt i) i w § 20 niniejszej umowy, w przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczenia kar umownych, wymienionych w § 16 ust. 2 pkt a) niniejszej umowy.

§ 20

- W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń umowy ze strony Wykonawcy Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od umowy, przy czym zobowiązany jest wyznaczyć Wykonawcy na piśmie dodatkowy 7-dniowy termin do usunięcia naruszeń. Zamawiający może skorzystać z powyższego prawa odstąpienia także w okresie 3-ch miesięcy od upływu terminu wymienionego odpowiednio w § 4 ust. 1. pkt a) i b) niniejszej umowy.

- Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je wykonać w terminie umownym, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od umowy przed upływem terminu określonego odpowiednio w § 4 ust. 1. pkt a) i b) niniejszej umowy. Zamawiający może skorzystać z powyższego prawa odstąpienia także w okresie 3-ch miesięcy od upływu terminu wymienionego odpowiednio w § 4 ust. 1. pkt a) i b) niniejszej umowy.

§ 21

1.	Co do zasady Zamawiający nie przewiduje możliwości wykonania robót dodatkowych za dodatkowym wynagrodzeniem.

2.	W przypadku wystąpienia konieczności na etapie realizacji Umowy robót dodatkowych nieobjętych umową, Wykonawca poinformuje niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego, nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od momentu stwierdzenia takiej konieczności.

3.	Robotami dodatkowymi są roboty nieobjęte umową, warunkujące prawidłowe wykonanie umowy lub użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, których wykonanie stało się niezbędne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy.

4.	Strony niezwłocznie uzgodnią w formie pisemnej (w postaci protokołu konieczności) celowość oraz rodzaj i zakres robót dodatkowych.

5.	W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, zastosowanie znajduje
§ 18 ust. 1 pkt 5) Umowy.

6.	Przed zawarciem aneksu do Umowy mogą być wykonywane tylko te roboty nieujęte 
w umowie, których natychmiastowe wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. Zamawiający zapłaci za przedmiotowe roboty, jeżeli konieczność ich wykonania nie powstała z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca oraz po poświadczeniu przez osobę odpowiedzialną za realizację zadania, że roboty te Wykonawca musiał wykonać natychmiast w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej.

§ 22

- Wykonawca nie przeniesie na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

- Zamawiający ma prawo przenieść swoje prawa i obowiązku wynikające z Umowy na dowolny podmiot w każdym czasie, na co Wykonawca wyraża bezwarunkową i nieodwołalną zgodę.

§ 23

- Strony Umowy zobowiązują się do nieujawniania osobom trzecim informacji otrzymanych od drugiej Strony w związku z wykonywaniem umowy, posiadających wartość gospodarczą, w szczególności informacji handlowych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych, finansowych oraz innych danych, w szczególności dotyczących procedur, rynków, klientów, produktów, strategii, składników majątku, zobowiązań oraz wyników finansowych, jak również innych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, chyba, że Strona przekazująca takie informacje udzieli wyraźnej, pisemnej zgody na ich ujawnienie.

- Obowiązek nieujawniania informacji stanowiących tajemnicę dotyczącą Zamawiającego i Wykonawcy, wiąże Strony przez okres realizacji umowy oraz przez okres 5 lat od dnia zakończenia tej realizacji.

- Informacje stanowiące tajemnicę będą podlegać ochronie bez względu na formę ich ujawnienia (dokumenty pisemne, wykresy, projekty itd.).

- Ograniczenia, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą informacji:

1)	uzyskanych przez jedną ze Stron przed zawarciem Umowy,

2)	uzyskanych od osób trzecich zgodnie z prawem oraz nie naruszających zobowiązań tych osób do nieujawniania takich informacji,

3)	które są publicznie znane.

- Ochrona informacji stanowiących tajemnicę nie będzie dotyczyć obowiązku ich ujawniania w przypadkach wymaganych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

- Strony zobowiązują się powiadomić każdego swojego pracownika lub podwykonawcę związanego wykonaniem umowy o obowiązku zachowania tajemnicy.

- Strony zobowiązują się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

§ 24

Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Zamawiającego dla celów związanych z realizacją niniejszej umowy. Wykonawcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i kontroli przetwarzania.

§ 25

Jeżeli umowa nie przewiduje inaczej, wszelkie zawiadomienia lub informacje pomiędzy stronami będą dokonywane co najmniej w formie dokumentowej i będą uważane za doręczone, jeżeli zostały doręczone osobiście, pocztą elektroniczną (e-mail), pocztą kurierską lub listem poleconym na adres podany w komparycji niniejszej umowy. O zmianie adresu strony są zobowiązane informować się wzajemnie w terminie 7 dni od daty dokonania zmiany. Zawiadomienie staje się skuteczne w dniu następnym po doręczeniu tej informacji drugiej stronie. Brak takiego zawiadomienia skutkuje tym, że korespondencja doręczona na poprzedni adres będzie uznawana za właściwie doręczoną.

§ 26

- Niewykonanie lub opóźnienie wykonania postanowień umowy spowodowane zaistnieniem siły wyższej będzie uważane przez Strony za okoliczność niepowodującą odpowiedzialności odszkodowawczej i będzie stanowić podstawę do negocjacji i zmiany warunków realizacji Umowy.

- Dla potrzeb niniejszej umowy uzgodniono, że jako siłę wyższą traktowane będą w szczególności wszelkie wydarzenia, które mają wpływ na realizację umowy, są nadzwyczajne, poza realną kontrolą Stron i których nie można było przewidzieć ani ich uniknąć nawet po przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń lub przeciwdziałaniu im. Należą do tej kategorii między innymi decyzje władz państwowych, katastrofy przyrodnicze np. powódź, huragan, długotrwałe i wyjątkowo niskie temperatury, uniemożliwiające prowadzenia prac budowlanych lub nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego, dalej "Siła Wyższa". Dla uniknięcia wątpliwości Strony uzgadniają, iż zdarzeniem Siły Wyższej nie są warunki atmosferyczne nie mające charakteru klęski żywiołowej.

- W przypadku, gdy Siła wyższa stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypełnieniu przez jedną ze Stron całości lub części swych zobowiązań, Strona ta będzie z nich zwolniona przez taki czas i w takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowiązania nie jest możliwa. O zaistnieniu i zakończeniu działania siły wyższej mającej wpływ na normalne prowadzenie inwestycji Strony będą się niezwłocznie informować w formie pisemnej.

- Wystąpienie Siły Wyższej powoduje zawieszenie wykonywania niniejszej Umowy na czas trwania Siły Wyższej uniemożliwiającej podjęcie działań. Za czas przestoju Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.

- Jeżeli przed dokonaniem końcowego odbioru Przedmiotu Zamówienia wystąpią uszkodzenia lub zniszczenia spowodowane przez zdarzenia traktowane jako Siła Wyższa, Zamawiający może zlecić Wykonawcy:

a) naprawienie wszelkich zniszczeń uszkodzeń,

b) wymianę lub naprawienie materiałów, urządzeń i wyposażenia,

c) przeprowadzenie określonych robót zabezpieczających.

27

- W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.

- Wszelkie zmiany, uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

- Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów o roszczenia cywilnoprawne w sprawach wynikających z realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu

§ 28

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

załącznik nr 1, tj. dokumentacja projektowa opracowana przez STEKRA Sp. z o. o. z siedzibą w Mikołowie,

załącznik nr 1a, tj przedmiar robót

załącznik nr 2, tj. oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich,

załącznik nr 3, tj. oferta Wykonawcy,

załącznik nr 4, tj. kopia uprawnień osób reprezentujących Wykonawcę,

załącznik nr 5, tj. kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy,

załącznik nr 6, tj. wzór tablicy Informacyjnej,

załącznik nr 7, tj. harmonogram rzeczowy wykonania Przedmiotu Umowy,

załącznik nr 8, tj. uchwała nr LVIII/1096/24 Rady Miasta Tychy z dnia 29 lutego 2024 r.

§ 29

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA